|  | УТВЕРЖДЕН постановлением избирательной комиссии Тамбовской области от 10 июня 2015 года № 170/898-5 |
| --- | --- |

Комплекс мероприятий

избирательной комиссии Тамбовской области по подготовке 
и проведению выборов в Тамбовской области 
в единый день голосования 13 сентября 2015 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации на территории Тамбовской области при подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 1.1 | Опубликование (размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») сведений о назначении выборов главы администрации Тамбовской области, дополнительных выборов депутатов Тамбовской областной Думы пятого созыва, выборов в органы местного самоуправления Тамбовской области | по мере назначения выборов | Г.В. Макарова, С.А. Кочуров, О.С. Лямина |
| 1.2 | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов главы администрации Тамбовской области, дополнительных выборов депутатов Тамбовской областной Думы пятого созыва, выборов в органы местного самоуправления Тамбовской области | в соответствии с календарными планами с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | Г.Ю. Валеева, Г.В. Макарова, С.А. Кочуров |
| 1.3 | Рассмотрение обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов главы администрации Тамбовской области, дополнительных выборов депутатов Тамбовской областной Думы пятого созыва | весь период | А.В. Малютин, Г.В. Макарова, А.В. Черкасов |
| 1.4 | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления | весь период | А.В. Малютин, Г.В. Макарова, А.В. Черкасов |
| 1.5 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц | в сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | А.В. Малютин, Г.В. Макарова, А.В. Черкасов |
| 1.6 | Подготовка информационных справок о ходе подготовки выборов главы администрации Тамбовской области, дополнительных выборов депутатов Тамбовской областной Думы пятого созыва, выборов в органы местного самоуправления Тамбовской области | со дня назначения соответствующих выборов до дня голосования - еженедельно | Г.Ю. Валеева, Г.В. Макарова, С.Н. Русаков, отделы аппарата избирательной комиссии Тамбовской области (далее - Комиссия) по направлениям деятельности |
| 1.7 | Заслушивание на заседаниях Комиссии руководителей избирательных комиссий о работе по обеспечению избирательных прав граждан при подготовке назначенных на 13 сентября 2015 года выборов, а также глав местных администраций по вопросам оказания содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий | до 9 сентября 2015 года | Г.Ю. Валеева, Г.В. Макарова, С.Н. Русаков |
| 1.8 | Контроль за ходом организации единого порядка использования ГАС «Выборы» при подготовке и проведении выборов главы администрации Тамбовской области, дополнительных выборов депутатов Тамбовской областной Думы пятого созыва, выборов в органы местного самоуправления Тамбовской области, в том числе в рамках постановлений ЦИК России от 19 ноября 2008 года № 138/1019-5 «О Порядке использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления поселений и внесении изменений в Инструкцию по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет» и от 29 декабря 2009 года № 187/1312-5 «О Положении об организации единого порядка использования, эксплуатации и развития Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в избирательных комиссиях и комиссиях референдума» | В сроки, установленные постановлениями ЦИК России | С.Н. Русаков, С.А. Кочуров |
| Раздел 2. Оказание правовой, информационной, организационно-технической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 2.1 | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям, окружным избирательным комиссиям по дополнительным выборам депутатов Тамбовской областной Думы пятого созыва, избирательным комиссиям муниципальных образований в реализации их полномочий по подготовке и проведению назначенных на 13 сентября 2015 года выборов | весь период | Г.Ю. Валеева, А.В. Малютин, Г.В. Макарова, С.Н. Русаков, А.В. Черкасов отделы аппарата Комиссии (по направлениям деятельности) |
| 2.2 | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям, окружным избирательным комиссиям по дополнительным выборам депутатов Тамбовской областной Думы пятого созыва, избирательным комиссиям муниципальных образований в подготовке к использованию и в использовании территориальных фрагментов ГАС «Выборы», комплексов обработки избирательных бюллетеней | весь период | С.Н. Русаков, С.А. Кочуров |
| 2.3 | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям, окружным избирательным комиссиям по дополнительным выборам депутатов Тамбовской областной Думы пятого созыва, избирательным комиссиям муниципальных образований в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения назначенных на 13 сентября 2015 года выборов | весь период | Г.В. Макарова, О.С. Лямина |
| 2.4 | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям, окружным избирательным комиссиям по дополнительным выборам депутатов Тамбовской областной Думы пятого созыва, избирательным комиссиям муниципальных образований по вопросам оснащения технологическим оборудованием участковых избирательных комиссий и проверки их готовности к проведению выборов | весь период | С.Н. Русаков, Ю.Н. Куликова |
| Раздел 3. Оказание методической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведения выборов |  |  |  |
| 3.1 | Разработка нормативных правовых актов и методических рекомендаций избирательным комиссиям для подготовки и проведения назначенных на 13 сентября 2015 года выборов | июнь 2015 года | Г.Ю. Валеева, А.В. Малютин, Г.В. Макарова, С.Н. Русаков, отделы аппарата Комиссии (по направлениям деятельности) |
| 3.2 | Подготовка и проведение выездных обучающих семинаров с членами территориальных избирательных комиссий, окружных избирательных комиссий по дополнительным выборам депутатов Тамбовской областной Думы пятого созыва, избирательных комиссий муниципальных образований, участковых избирательных комиссий | июнь-август 2015 года | Г.В. Макарова, С.Н. Русаков |
| 3.3 | Оказание территориальным избирательным комиссиям, окружным избирательным комиссиям по дополнительным выборам депутатов Тамбовской областной Думы пятого созыва, избирательным комиссиям муниципальных образований методической помощи по вопросу проведения досрочного голосования | весь период | Г.В. Макарова, С.Н. Русаков |
| 3.4 | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям, окружным избирательным комиссиям по дополнительным выборам депутатов Тамбовской областной Думы пятого созыва, избирательным комиссиям муниципальных образований в организации взаимодействия с правоохранительными органами по вопросам проверки сведений, представляемых кандидатами на выборные должности, и обеспечения общественного порядка на избирательных участках | весь период | Г.Ю. Валеева, Г.В. Макарова |
| 3.5 | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям, окружным избирательным комиссиям по дополнительным выборам депутатов Тамбовской областной Думы пятого созыва, избирательным комиссиям муниципальных образований в вопросах контроля за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации | весь период | А.В. Малютин, Г.В. Макарова, О.С. Лямина |
| Раздел 4. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов |  |  |  |
| 4.1 | Подготовка информационно-аналитических материалов для выступления членов Комиссии | весь период (в соответствии с медиапланом) | Отделы аппарата Комиссии (по направлениям деятельности) |
| 4.2 | Размещение на сайте Комиссии данных ГАС «Выборы» о ходе подготовки назначенных на 13 сентября 2015 года выборов | весь период | Г.В. Макарова, С.А. Кочуров, отделы аппарата Комиссии (по направлениям деятельности) |
| 4.3 | Подготовка обобщенной информационно-аналитической справки о ходе подготовки и проведения назначенных на 13 сентября 2015 года выборов | 5 сентября 2015 года (о ходе подготовки выборов) до 15 сентября 2015 года (о проведении и общих результатах выборов) | Г.Ю. Валеева, Г.В. Макарова, отделы аппарата Комиссии (по направлениям деятельности) |
| Раздел 5. Использование технических средств голосования и подсчета голосов избирателей |  |  |  |
| 5.1 | Принятие решения Комиссии об использовании комплексов обработки избирательных бюллетеней на выборах главы администрации Тамбовской области и определение перечня избирательных участков, на которых предполагается использовать комплексы обработки избирательных бюллетеней | до 1 августа 2015 года | С.Н. Русаков, С.А. Кочуров |
| 5.2 | Обеспечение использования комплексов обработки избирательных бюллетеней | по отдельному решению Комиссии | С.Н. Русаков С.А. Кочуров |
| Раздел 6. Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |
| 6.1 | Подготовка информации о предварительных результатах выборов | 14 сентября 2015 года | Г.В. Макарова, отделы аппарата Комиссии (по направлениям деятельности) |
| 6.2 | Подготовка отчета об использовании на выборах в единый день голосования 13 сентября 2015 года комплексов обработки избирательных бюллетеней | до 16 сентября 2015 года | С.Н. Русаков, С.А. Кочуров |
| 6.3 | Заслушивание на заседании Комиссии информации о работе избирательных комиссий с обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведения назначенных на 13 сентября 2015 года выборов | до 1 октября 2015 года | А.В. Малютин, Г.В. Макарова |
| 6.4 | Анализ работы избирательных комиссий по уточнению списков избирателей и подготовка рекомендаций о порядке использования списков избирателей, использованных на выборах, голосование на которых состоялось 13 сентября 2015 года, для уточнения сведений об избирателях в территориальных фрагментах регистра избирателей, участников референдума | до 7 октября 2015 года | С.Н. Русаков, С.А. Кочуров |