## ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

## ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 30 мая 2013 года |  | № 103/504-5 |
| --- | --- | --- |

г. Тамбов

О Комплексе мероприятий избирательной комиссии Тамбовской области по подготовке и проведению единого дня голосования

в Тамбовской области 8 сентября 2013 года

Руководствуясь статьей 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 7 мая 2013 года № 173/1243-6 «О Комплексе мероприятий Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по подготовке и проведению единого дня голосования в субъектах Российской Федерации 8 сентября 2013 года», избирательная комиссия Тамбовской области постановляет:

1. Утвердить Комплекс мероприятий избирательной комиссии Тамбовской области по подготовке и проведению единого дня голосования в Тамбовской области 8 сентября 2013 года согласно приложению.

2. Контроль за исполнением Комплекса мероприятий избирательной комиссии Тамбовской области по подготовке и проведению единого дня голосования в Тамбовской области 8 сентября 2013 года возложить на секретаря избирательной комиссии Тамбовской области Г.В. Макарову.

3. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации.

4. Разместить настоящее постановление на сайте избирательной комиссии Тамбовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

| Председатель комиссии | А.С. Офицеров |
| --- | --- |
| Секретарь заседания | А.В. Малютин |

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением избирательной комиссии Тамбовской области от 30 мая 2013 года № 103/504-5 |
| --- | --- |

Комплекс мероприятий

избирательной комиссии Тамбовской области по подготовке

и проведению единого дня голосования в Тамбовской области

8 сентября 2013 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации на территории Тамбовской области при подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 1.1 | Опубликование (размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») сведений о назначении выборов в органы местного самоуправления Тамбовской области | по мере назначения выборов | Г.В. Макарова, С.А. Кочуров, И.В. Алехина |
| 1.2 | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления Тамбовской области, в том числе за исполнением регламентов обмена информацией при использовании Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов и поселений | в соответствии с календарными планами с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | Г.Ю. Валеева, Г.В. Макарова, С.А. Кочуров |
| 1.3 | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления | весь период | Г.В. Макарова, А.В. Малютин |
| 1.4 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц | в сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | Г.В. Макарова, А.В. Малютин |
| 1.5 | Подготовка информационных справок о ходе выполнения календарных планов мероприятий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления Тамбовской области | со дня назначения соответствующих выборов до дня голосования - еженедельно | Г.Ю. Валеева, Г.В. Макарова, С.Н. Русаков, отделы аппарата избирательной комиссии Тамбовской области (далее - Комиссия) по направлениям деятельности |
| 1.6 | Заслушивание на заседании Комиссии руководителей избирательных комиссий муниципальных образований о работе по обеспечению избирательных прав граждан при подготовке выборов в органы местного самоуправления Тамбовской области, а также глав местных администраций по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов в органы местного самоуправления Тамбовской области, и по вопросам оказания содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий | июнь - август2013 года | Г.Ю. Валеева, Г.В. Макарова, С.Н. Русаков |
| Раздел 2. Оказание правовой, информационной, организационно-технической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 2.1 | Оказание содействия нижестоящим избирательным комиссиям в реализации их полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления Тамбовской области | весь период | Г.Ю. Валеева, Г.В. Макарова, А.В. Малютин, С.Н. Русаков, отделы аппарата Комиссии (по направлениям деятельности) |
| 2.2 | Оказание содействия избирательным комиссиям муниципальных образований в подготовке к использованию и в использовании территориальных фрагментов ГАС «Выборы» в период избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления Тамбовской области | весь период | С.А. Кочуров |
| 2.3 | Оказание содействия избирательным комиссиям муниципальных образований в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления Тамбовской области | весь период | Г.В. Макарова, И.В. Алехина |
| Раздел 3. Оказание методической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведения выборов |  |  |  |
| 3.1 | Разработка нормативных правовых актов и методических рекомендаций избирательным комиссиям для подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления Тамбовской области | июнь 2013 года | Г.Ю. Валеева, Г.В. Макарова, А.В. Малютин, С.Н. Русаков, отделы аппарата Комиссии (по направлениям деятельности) |
| 3.2 | Подготовка и проведение выездных обучающих семинаров с членами избирательных комиссий муниципальных образований, участковых избирательных комиссий | июнь-август 2013 года | Г.В. Макарова, С.Н. Русаков |
| 3.3 | Оказание избирательным комиссиям муниципальных образований методической помощи по вопросам работы с открепительными удостоверениями и избирательными бюллетенями | весь период | Г.В. Макарова, С.Н. Русаков |
| 3.4 | Оказание содействия избирательным комиссиям муниципальных образований по вопросам обеспечения безопасности участников избирательного процесса в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления Тамбовской области | весь период | Г.Ю. Валеева, Г.В. Макарова |
| 3.5 | Оказание содействия избирательным комиссиям муниципальных образований в вопросах контроля за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации | весь период | Г.В. Макарова, А.В. Малютин И.В. Алехина |
| Раздел 4. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов |  |  |  |
| 4.1 | Подготовка информационно-аналитических материалов для выступления членов Комиссии | весь период (в соответствии с медиапланом) | Отделы аппарата Комиссии (по направлениям деятельности) |
| 4.2 | Размещение на сайте Комиссии данных ГАС «Выборы» о ходе подготовки выборов в органы местного самоуправления Тамбовской области | весь период | Г.В. Макарова, С.А. Кочуров, отделы аппарата Комиссии (по направлениям деятельности) |
| 4.3 | Подготовка обобщенной информационно-аналитической справки о ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления Тамбовской области | 5 сентября 2013 года (о ходе подготовки выборов) до 16 сентября 2013 года (о проведении и общих результатах выборов) | Г.Ю. Валеева, Г.В. Макарова, отделы аппарата Комиссии (по направлениям деятельности) |
| Раздел 5. Использование технических средств голосования и подсчета голосов избирателей |  |  |  |
| 5.1 | Принятие решения Комиссии об использовании комплексов обработки избирательных бюллетеней на выборах в органы местного самоуправления Тамбовской области и определение перечня избирательных участков, на которых предполагается использовать комплексы обработки избирательных бюллетеней | до 1 августа 2013 года | Г.Ю. Валеева, С.Н. Русаков, С.А. Кочуров |
| 5.2 | Обеспечение использования комплексов обработки избирательных бюллетеней | по отдельному решению Комиссии | С.Н. Русаков С.А. Кочуров |
| Раздел 6. Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |
| 6.1 | Подготовка информации о предварительных результатах проведенных выборов | 9 сентября 2013 года | Г.В. Макарова, отделы аппарата Комиссии (по направлениям деятельности) |
| 6.2 | Подготовка отчетов об использовании комплексов обработки избирательных бюллетеней | до 11 сентября 2013 года | С.Н. Русаков, С.А. Кочуров |
| 6.3 | Заслушивание на заседании Комиссии информации о работе избирательных комиссий с обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления Тамбовской области | до 1 октября 2013 года | Г.В. Макарова, А.В. Малютин |
| 6.4 | Анализ работы избирательных комиссий по уточнению списков избирателей и подготовка рекомендаций о порядке использования списков избирателей, использованных на выборах в органы местного самоуправления Тамбовской области, голосование на которых состоялось 8 сентября 2013 года, для уточнения сведений об избирателях в территориальных фрагментах регистра избирателей, участников референдума | до 7 октября 2013 года | С.Н. Русаков, С.А. Кочуров |